โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ลดโรค ลดโลกร้อน

โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

********************

1.  หลักการและเหตุผล

ตามที่จังหวัดสกลนคร มีนโยบายเมืองสกลนครน่าอยู่ และได้จัดทำโครงการเมืองสะอาด สู่สกลนครสร้างสุข ในปีงบประมาณ 2557-2558 โดยมี 38 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่เน้นหนักคือในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ตำบล ที่เป็นการคัดแยกขยะต้นทาง ประกอบกับเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวง ทบวงกรม ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อำเภอเมืองสกลนคร ขับเคลื่อนการจัดการขยะ การรณรงค์คัดแยกขยะ โดยผ่านทางสภาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร และสภาสุขภาพตำบลพังขว้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และได้นำไปกำจัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน จากข้อมูลและสถานการณ์พบว่า  มีปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือนจากสถานประกอบการมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต้องเพิ่มรถบรรทุกเก็บขนขยะ พนักงานจัดเก็บขยะ ถังรองรับขยะ ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะก็เพิ่มขึ้นตามลำดับทุกๆปี และตำบลพังขว้าง มีพื้นที่ติดเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวนประชากร ก็เพิ่มขึ้นและใกล้สถานศึกษาทุกระดับ ใกล้ห้างสรรพสินค้า มีสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักในปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพังขว้าง

(อสม.) ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อจัดการอบรม การศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ตลอดจนการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลพังขว้าง การรณรงค์คัดแยกขยะในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และระดับตำบล ได้ขับเคลื่อน สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา และต้องดำเนินการต่อเพื่อให้ธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง มีความเข้มแข็ง ขยายการรับสมาชิกให้ครอบคลุมมากขึ้น และเพื่อให้กิจกรรมการรณรงค์มีความต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดการขยะให้ได้ทุกประเภท และการจัดการอย่างครอบคลุมครบวงจรต่อไป นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ได้สรุปโครงการในปีที่ผ่านมา เห็นว่าเพื่อให้การรณรงค์เชิงรุกในการคัดแยกขยะต้นทาง ขยะขายได้ และขยะอินทรีย์ ขยะสดในระดับครัวเรือน สถานประกอบการ หมู่บ้าน โรงเรียน หน่วยงานในพื้นที่ ให้ครอบคลุมมากขึ้น ตลอดจนการจัดการขยะได้ทุกประเภท เป็นการเติมเต็ม ต่อยอดโครงการเดิม ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ได้ตระหนัก เห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ลดโรค ลดโลกร้อน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อกระตุ้น ปลุกกระแสให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ตลอดจนจัดการขยะมูลฝอยได้เองในระดับพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ในโอกาสต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน และในระดับตำบล

2.2 เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างอุปนิสัยในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอย่างครบวงจร

ในโรงเรียน ทุกโรงเรียน

2.3 เพื่อให้ประชาชน มีการคัดแยกขยะต้นทาง ขยะขายได้และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน

2.4 เพื่อลดปริมาณขยะในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

2.5 เพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคทางเดินอาหาร ตลอดจนช่วยลดโลกร้อน ในทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน

2.6 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลพังขว้าง มีกิจกรรมในระดับหมู่บ้าน/ตำบล สร้างรายได้ สร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

2.7 เพื่อให้นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของเงิน ที่นักเรียนหามาได้ด้วยตนเอง แล้วรู้จักอดออม ในโรงเรียน ทุกโรงเรียน

2.8 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ให้เป็นหมู่บ้าน ตำบลที่สะอาด น่าอยู่ สู่หมู่บ้าน ตำบลสร้างสุข

3.  เป้าหมาย

3.1 หมู่บ้านขนาดเล็ก  จำนวน  2 หมู่บ้าน  240  หลังคาเรือน

-  หมู่ที่ 10 บ้านดงสมบูรณ์  	  จำนวน       120    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่ 13 บ้านโนนสูง           จำนวน       120    หลังคาเรือน

3.2 หมู่บ้านขนาดกลาง จำนวน 9 หมู่บ้าน 1,992 หลังคาเรือน

-  หมู่ที่  3  บ้านดงขุมข้าว  	   จำนวน       220    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่  4  บ้านห้วยทราย       จำนวน       229    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่  5  บ้านหนองยาง  	   จำนวน       214    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่  6  บ้านดงยอ        	   จำนวน       195    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่  7  บ้านโนนชลประทาน   จำนวน       186    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่  8  บ้านโนนสวรรค์  	   จำนวน       188    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวสามัคคี	   จำนวน       265    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่ 12 บ้านพังขว้างกลาง     จำนวน       284    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่ 14  บ้านดงขุมข้าวใต้  	   จำนวน       211    หลังคาเรือน

3.3 หมู่บ้านขนาดใหญ่   จำนวน  3  หมู่บ้าน    1,212  หลังคาเรือน

-  หมู่ที่ 1  บ้านพังขว้างใต้  	   จำนวน      578    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่ 2  บ้านพังขว้างเหนือ  	   จำนวน      309    หลังคาเรือน

-  หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาดุก  	   จำนวน      325    หลังคาเรือน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 14  หมู่บ้าน  จำนวน  3,444   หลังคาเรือน

3.4 โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  7 แห่ง  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

3.5 วัดหรือสำนักสงฆ์                 จำนวน  15 แห่ง

3.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จำนวน 2 แห่ง

4.  พื้นที่ดำเนินการ

ทุกหมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน โดยมีสถานที่ดำเนินการดังนี้

4.1 ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน          4.2 ลานวัด/ศาลาเอนกประสงค์ประจำวัด

4.3 ศาลาเอนกประสงค์หรืออาคารในโรงเรือน   4.4 สถานที่ตั้งธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง

5. ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม   2558   ถึง  30 กันยายน  2559

6.  กลวิธีดำเนินการ

6.1  จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนอนุมัติโครงการ เสนอคณะผู้บริหาร ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

6.2  จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา /คณะกรรมการบริหารธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง และผู้แทนสมาชิกธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง ในการดำเนินการ ข้อบังคับธนาคาร การบริหารจัดการธนาคาร การหนุนเสริมการจัดการขยะอย่างครบวงจร

6.3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษา /คณะกรรมการบริหารธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชมรม อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการขยะอย่างครบวงจรในพื้นที่ตำบลพังขว้าง

6.4  ขับเคลื่อน เติมเต็ม กิจกรรมการออกรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง ขยะขายได้ ในระดับหมู่บ้าน โรงเรียน วัด หน่วยงานในพื้นที่ตำบลพังขว้าง ให้มีความต่อเนื่อง ในแต่ละเดือนทุกๆเดือนให้ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนเข้าเป็นสมาชิกธนาคารรีไซเคิล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6.5  ขับเคลื่อน ต่อยอด กิจกรรม/แผนการดำเนินงานใหม่ ในการรณรงค์การจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยการจัดการขยะสด โดยการเลี้ยงไส้เดือน เต้าแก็สชีวภาพ ในระดับครัวเรือน สถานประกอบการ โรงเรียน วัด หน่วยงานในพื้นที่ตำบลพังขว้าง ให้ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6.6  สรุปโครงการ/นำเสนอโครงการ/กิจกรรมต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เพื่อรับทราบและให้การสนับสนุนโครงการกิจกรรมต่อไป

7.  งบประมาณดำเนินการ

เบิกต่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ในหมวดค่า      ใช้สอย ข้อ1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ข้อ 1.3 (3) โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คำชี้แจงหน้า 60 (โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ลดโรค ลดโลก

ร้อนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำปีงบประมาณ  2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตั้งไว้  30,000  บาท   โดยเบิกดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอย่างครบวงจร แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา /ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล /ผู้บริหารสถานศึกษา/ผอ.รพ.สต./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /คณะกรรมการธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง จำนวน 1 ครั้ง

7.1 ค่าอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอย่างครบวงจร แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ผู้นำท้องที่/ผู้บริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลพังขว้าง/ผอ.รพ.สต./อสม./เจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม  จำนวน 70 คนๆละ 75 บาท x 1 วัน                  เป็นเงิน  5,250  บาท

7.2 ค่าอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอย่างครบวงจร แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ผู้นำท้องที่ฯ จำนวน 70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาทต่อวัน x 1 วัน           เป็นเงิน  3,500 บาท

7.3 ค่าวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอย่างครบวงจร แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ผู้นำท้องที่ฯ  จำนวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ  600 บาท                          เป็นเงิน  3,600 บาท

7.4 ค่าจ้างเหมาสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะสดที่เป็นขยะอินทรีย์(แบบท่อซีเมนต์)ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอย่างครบวงจรฯ จำนวน 2 ชุดๆละ 1,750 บาท             เป็นเงิน 3,500 บาท

7.5 ค่าจ้างเหมาสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแบบท่อซีเมนต์ ในการอบรม

เชิงปฏิบัติการฯ  จำนวน 18 ชุดๆละ 368 บาท                                     เป็นเงิน 6,624 บาท

7.6 ค่าป้ายไวนิลอบรมโครงการ ขนาด 1.40 ม.x3.10 ม.จำนวน 1 ป้าย       เป็นเงิน   646 บาท

รวมเป็นเงิน  23,120  บาท

กิจกรรมที่ 2 การรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ขยะขายได้ในดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ในการดำเนินงาน ธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง เติมเต็มให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

7.7 ค่าจ้างทำถุงในล่อนสีเขียวสำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิล ขนาด ก.70xย.1.60 เมตร พร้อมเชือกในล่อนรูด

เปิด-ปิดปากถุง   จำนวน 172 ใบๆละ 40 บาท                           	     เป็นเงิน   6,880 บาท

รวมเป็นเงิน  6,880 บาท

--งบประมาณสามารถเบิกจ่ายถั่วเฉลี่ยได้ทุกรายการ--(สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

หมายเหตุ ธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง ขอรับการสนับสนุนใช้รถยนต์เก็บขนขยะและวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ในการเก็บขนขยะรีไซเคิลในโครงการ)

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

8.1 ธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง

8.2 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

8.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังขว้างใต้

8.4 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกหมู่บ้าน /ชมรม อสม.ตำบลพังขว้าง

8.5 กำนันตำบลพังขว้าง/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

8.6 สภาสุขภาพตำบลพังขว้าง

8.7 ครู/โรงเรียนทุกแห่งในตำบลพังขว้าง

8.8 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน และในระดับตำบล

9.2 ครู นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างอุปนิสัยในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอย่างครบวงจร

ในโรงเรียน ทุกโรงเรียน

9.3 ประชาชน มีการคัดแยกขยะต้นทาง ขยะขายได้และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน

9.4 ลดปริมาณขยะในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

9.5 ลดแหล่งแพร่เชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคทางเดินอาหาร ตลอดจนช่วยลดโลกร้อน ในทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน

9.6 ธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง มีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง ยั้งยืน สร้างรายได้ สร้างสวัสดิการให้กับทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน

9.7 นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของเงิน ที่นักเรียนหามาได้ด้วยตนเอง จากการคัดแยกขยะ แล้วรู้จักอดออม ในโรงเรียน ทุกโรงเรียน

9.8 คณะกรรมการหมู่บ้าน มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วม มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ให้เป็นหมู่บ้าน ตำบลที่สะอาด น่าอยู่ สู่หมู่บ้าน ตำบลสร้างสุขต่อไป

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เขียนโครงการ

( นายอาวุธ   อาจหาญ )

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พังขว้าง

(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ

( นางเมตตา   บุญวัฒน์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสมชาย  ศรีลารักษ์ )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายประผล  เนาว์ศรีสอน )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวมัณฑนา  ไชยแสงราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการขยะอย่างครบวงจร แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น

/สมาชิกสภาอบต. /ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล /ผู้บริหารสถานศึกษา

/ผอ.รพ.สต./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /คณะกรรมการธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง

ตาม : โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ลดโรค ลดโลกร้อน

โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่  27 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

**************

เวลา  					         เนื้อหา

ภาคเช้า

07.30 น.- 08.30 น.	   - คณะผู้บริหาร/สมาชิก สอบต./เจ้าหน้าที่ อบต.พังขว้าง/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม./

เจ้าหน้าที่ รพ.สต./ครู/ผู้จัดการอบรม   ลงทะเบียน

08.30 น.- 09.00 น.	   - พิธีเปิดการอบรม  โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประธาน

มอบหมายนโยบายการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร

09.00 น.- 10.30 น.      – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และสถานการณ์ขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน

ในระดับตำบล  อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ณ ปัจจุบัน

และแนวนโยบายในการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่เหมาะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

(วิทยากร:นายสายชล เหล่าภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร)

10.30 น.- 10.45 น. 	          -----   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม -------

10.45 น. - 12.00 น.     – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการขยะสดจากครัวเรือน และสถานประกอบการ

โดย บ่อแก็สชีวภาพ  การทำปุ๋ยหมัก  การทำน้ำหมักชีวภาพ

(วิทยากร: นายสายชล เหล่าภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร)

12.00 น. – 13.00 น.               -------- พักรับประทานอาหารกลางวัน  -----------

ภาคบ่าย

13.00 น .-  15.00 น.       – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการขยะสด ขยะอินทรีย์จากครัวเรือน และสถาน

ประกอบการ โดยวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะและการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

ในครัวเรือน แบบท่อซีเมนต์

( วิทยากร  นายสมศักดิ์  ธรรมเนียมไทย กลุ่มเกษตรอินทรีย์

และเกษตรกรผู้เลี้ยงไส้เดือนดิน  ตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร )

15.00 น.- 15.15 น. 		----------- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม    ------------

15.15 น.- 16.30 น.       –  แบ่งกลุ่ม ชมการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดิน/การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

ในครัวเรือน แบบท่อซีเมนต์

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

( วิทยากร  นายสมศักดิ์  ธรรมเนียมไทย  และ นายสายชล เหล่าภักดี นักวิชาการ

สิ่งแวดล้อมชำนาญการ

-------  เสร็จสิ้นการอบรม  -------

รายละเอียดจุดรับซื้อขยะขายได้ ขยะรีไซเคิล

โดย: ธนาคารรีไซเคิลตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

| จุดที่ | สถานที่/จุดรับซื้อ | หมู่ที่ | หมู่บ้าน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ลานวัดชัยศรี | 1 | พังขว้างใต้ | ที่ทำการธนาคารรีไซ |
| 2 | ศาลาเอนกประสงค์ (ดอนปู่ตา ) | 1 | พังขว้างใต้ | เคิลตำบลพังขว้าง |
| 3 | โรงเรียนพังขว้าง | 1 | พังขว้างใต้ | ตั้งอยู่: หมู่ที่2 บ้าน |
| 4 | ศาลาเอนกประสงค์ | 2 | พังขว้างเหนือ | พังขว้างเหนือ (ดอนปู่ |
| 5 | โรงรถดับเพลิง อบต.พังขว้าง | 2 | พังขว้างเหนือ | ตา) |
| 6 | ร.ร.บ้านพังขว้างเหนือ 909กรป.กลางอุปถัมภ์ | 2 | พังขว้างเหนือ |  |
| 7 | รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว | 3 | ดงขุมข้าว |  |
| 8 | ร.ร.บ้านดงขุมข้าว | 3 | ดงขุมข้าว |  |
|  | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร | 3 | ดงขุมข้าว |  |
| 9 | ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงขุมข้าว | 3 | ดงขุมข้าว |  |
| 10 | ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย | 4 | ห้วยทราย |  |
| 11 | ร.ร.บ้านห้วยทรายวิทยา | 4 | ห้วยทราย |  |
| 12 | ศาลเอนกประสงค์ /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5 | หนองยาง |  |
| 13 |  | 5 | หนองยาง |  |
| 14 | ศาลากลางบ้านดงยอ | 6 | ดงยอ |  |
| 15 | ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านดงยอ | 6 | ดงยอ |  |
| 16 | ศาลาเอนกประสงค์ | 7 | โนนชลประทาน |  |
| 17 | วัดโนนชลประทานรังสฤษฎ์ | 7 | โนนชลประทาน |  |
| 18 | ศาลาเอนกประสงค์ | 8 | โนนสวรรค์ |  |
| 19 |  | 8 | โนนสวรรค์ |  |
| 20 | ศาลาเอนกประสงค์ / วัด / โรงเรียน | 9 | หนองปลาดุก |  |
| 21 |  | 9 | หนองปลาดุก |  |
| 22 |  | 9 | หนองปลาดุก |  |
| 23 | ศาลากลางบ้าน | 10 | ดงสมบูรณ์ |  |
| 24 | ศาลาเอนกประสงค์ | 10 | ดงสมบูรณ์ |  |
| 25 | ศาลาเอนกประสงค์ / วัด | 11 | หนองบัวสามัคคี |  |
| 26 |  | 11 | หนองบัวสามัคคี |  |
| 27 | ศาลาเอนกประสงค์ | 12 | พังขว้างกลาง |  |
| 28 |  | 12 | พังขว้างกลาง |  |
| 29 |  | 13 | โนนสูง |  |
| 30 | ศาลาเอนกประสงค์ | 14 | ดงขุมข้าวใต้ |  |
|  |  | 14 | ดงขุมข้าวใต้ |  |

รายการจ้างสาธิต

การเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะสดที่เป็นขยะอินทรีย์ แบบท่อซีเมนต์ จากครัวเรือน

ตาม : โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ลดโรค ลดโลกร้อน

โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

***********************

มีรายการจ้าง 1 ชุด ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

1. ท่อวงขอบซีเมนต์ ขนาด 50X80 ซม.Xเทพื้นซีเมนต์ มีท่อระบาย   จำนวน  1 ท่อนๆละ  250 บาท

2. ใส้เดือนดินกินขยะสด ขยะอินทรีย์                              จำนวน  1 ก.ก.ๆละ 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน   1,750  บาท

..................................................................................................................................................................

รายการจ้างสาธิต

การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแบบท่อซีเมนต์ จากครัวเรือน

ตาม : โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ลดโรค ลดโลกร้อน

โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

***********************

มีรายการจ้างสาธิต  1 ชุด ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

- ท่อวงขอบซีเมนต์ ขนาด สูง 50X เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.  จำนวน  2 ท่อนๆละ 130 บาท

เป็นเงิน  260  บาท

2. ฟางข้าวอัดก้อน  จำนวน  1 ก้อนๆละ 40 บาท                       เป็นเงิน   40  บาท

3. ปุ๋ยคอก         จำนวน  1 กระสอบปุ๋ยๆละ 50  บาท                เป็นเงิน   50  บาท

4. อิฐบล็อก        จำนวน  3 ก้อนๆละ 6 บาท                        เป็นเงิน    18  บาท

รวมเป็นเงิน    368 บาท