แผนและผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการดำเนินงานตามตามแผนการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สรุปโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566  ถึง  30 กันยายน 2567 (จากระบบ e-plan)

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | จ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 870,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | จ่ายช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,005.60 | 494.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รายจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษา | เพื่อเป็นทุนการศึกษา | 200,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รายจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) | รายจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) | 320,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 500,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1,608,000.00 | 0.00 | 2,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ค่าจ้างเหมาพนักงงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(รถกู้ชีพ) | มีพนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 81,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถดับเพลิง | มีพนักงานขับรถดับเพลิง ปฏิบัติหน้าที่ | 108,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถดับเพลิง | มีพนักงานประจำรถดับเพลิง | 192,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | 300,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 286,800.00 | 0.00 | 13,140.00 | 60.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด | ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบฯ | 350,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 178,400.00 | 0.00 | 171,600.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | 500,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 500,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 266,900.00 | 0.00 | 233,094.98 | 5.02 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | เพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร | 700,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 46,300.00 | 0.00 | 653,654.00 | 46.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีการรับหรือส่งเสด็จฯ | ค่าใช้จ่ายในพิธีการรับหรือส่งเสด็จฯ | 100,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ครุภัณฑ์เต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก | เต้นท์ผ้าใบโครงเหล็ก | 250,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็ก | โต๊ะเหล็ก | 210,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง | เครื่องบันทึกเสียง | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง. | เครื่องบันทึกเสียง | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 | 10.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง | เครื่องเสียงกลางแจ้ง | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง | เพื่อประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจากประชาชน | 15,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี | 20,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 เม.ย.67 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,675.00 | 325.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม | เก้าอี้ห้องประชุม | 10,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก | ตู้เหล็ก | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 3,300.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภทวิชาการ | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภทวิชาการ | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ | 8,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | มีค่าป่วยการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร | 20,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการเกิดสาธารณภัย | 300,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1,000,000.00 | 382,600.00 | 0.00 | 917,372.00 | 28.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ | 55,000.00 | 1 ธ.ค. 66 – 31 ม.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,920.00 | 80.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ | 55,000.00 | 1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,940.00 | 60.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 200,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 47,660.00 | 0.00 | 152,340.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | 30,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 24,950.00 | 50.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 2,200.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภทวิชาการ | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภทวิชาการ | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล | 24,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก(ing thank printer) | เครื่องพิมพ์ | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการมหกรรมวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน | 10,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักเรียน | 438,200.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 393,522.00 | 30,578.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,534,700.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 243,600.00 | 0.00 | 1,291,005.00 | 95.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67 | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์ตู้ชั้นวางผ้า กระเป๋านักเรียน | ชั้นวางผ้า กระเป๋านักเรียน | 30,000.00 | 1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 11,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 46,000.00 | 1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขุมข้าว ม.3 | อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขุมข้าว | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลพังขว้าง | อาหารกลางวันเด็กนักเรียนประถมศึกษา | 4,806,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 637,600.00 | 0.00 | 4,168,350.00 | 50.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลพังขว้าง | เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา | 350,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 เม.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน | ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน | 10,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 เม.ย.67 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี | การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี | 17,500.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 เม.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด) | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด) | 17,500.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 เม.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร | 50,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 เม.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสกลนคร | การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสกลนคร | 30,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 เม.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าตอบแทนการดำเนินงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14 | การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 30,000.00 | 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 23,280.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จ้างเหมากู้ชีพผู้ปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) | มีผู้ปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) | 504,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 49,000.00 | 119,000.00 | 28,000.00 | 406,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บขยะ | มีพนักงานเก็บขยะ | 432,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 45,000.00 | 27,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ | มีพนักงานขับรถขยะ | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 60,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน | 6,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ | เก็บเอกสาร 2 บานทึบ | 5,500.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน | 5,500.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์สว่านไฟฟ้า (สว่านมือ) | สว่านไฟฟ้า (สว่านมือ) | 7,300.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย | แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย | 20,000.00 | 1 พ.ย. 66 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน | ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด | 20,000.00 | 1 พ.ย. 66 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 20,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ไวรัสโรคซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย | ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ไวรัสโรคซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย | 20,000.00 | 1 ก.พ. 67 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ จากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ จากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 20,000.00 | 1 พ.ย. 66 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ | 20,000.00 | 1 ธ.ค. 66 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเยบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) | ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเยบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) | 30,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 12,115.00 | 0.00 | 17,885.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 30,000.00 | 1 พ.ย. 66 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการอบรมการออกข้อบัญญัติหรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง | อบรมการออกข้อบัญญัติหรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง | 15,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร | อบรมผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร | 20,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร | อบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร | 20,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 19,433.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการอบรมและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14 | อบรมและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14 | 25,000.00 | 1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภทวิชาการ | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภทวิชาการ | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน | 4,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,580.00 | 420.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภททั่วไป | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภททั่วไป | 5,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ | ผ้าม่าน | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า | เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า | 60,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์แบบหล่อคอนกรีต ทรงเหลี่ยม | แบบหล่อคอนกรีต ทรงเหลี่ยม | 10,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ | เครื่องเจีย/ตัด | 5,300.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์ตู้เชื่อมไฟฟ้า | ตู้เชื่อมไฟฟ้า | 10,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ครุุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม | เครื่องปั๊มลม | 10,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์ | 8,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ซอยคลองชลประทาน) | ไฟฟ้า | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 200,000.00 | 22,600.00 | 0.00 | 171,756.57 | 5,643.43 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ซอยคลองหลังวัด) | ไฟฟ้า | 50,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,780.07 | 1,219.93 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดงขุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ซอยนามะเขือ-ดงขุมข้าว ม.3) | ไฟฟ้า | 50,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,452.62 | 547.38 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดงขุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ไฟฟ้า | 50,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,012.53 | 987.47 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ซอย อ.แอ๊ด) | ไฟฟ้า | 100,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,303.14 | 5,696.86 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ซอยครูจี๊ด) | ไฟฟ้า | 200,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,516.97 | 1,483.03 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยกงลีมา) | ไฟฟ้า | 50,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,888.92 | 3,111.08 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ซอยหนองแสง) | ไฟฟ้า | 60,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,927.04 | 72.96 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองยาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 | ภูมิทัศน์สระหนองยาง | 50,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ค่าธรรมเนียมในการทิ้งและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | ค่าธรรมเนียมขยะให้แก่เทศบาลสกลนคร | 500,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 157,732.00 | 56,600.00 | 0.00 | 600,380.00 | 752.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน | การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย | 15,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร | การจัดการขยะแบบครบวงจร | 15,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | 12,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12 (ซอยคุ้มดงต้อง) | ท่อระบายน้ำ | 100,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 (ซอยนายประผิน) | ท่อระบายน้ำ | 300,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ซอยผู้ช่วยจุ้ย) | ท่อระบายน้ำ | 200,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ซอยยายต๋อย) | ท่อระบายน้ำ | 100,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ซอยส้มตำน้องต้น) | ท่อระบายน้ำ | 150,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ซอยยายบุญมี-หน้าปั๊ม) | ท่อระบายน้ำ | 50,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ซอยยายสมพร) | ท่อระบายน้ำ | 50,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ซอยหน้าวัด) | ท่อระบายน้ำ | 100,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | 30,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 พ.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,225.00 | 10,775.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น | 40,000.00 | 1 ก.พ. 67 – 31 พ.ค.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,635.00 | 3,365.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้เสพยาเสพติด และการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด | บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 30,000.00 | 1 ก.พ. 67 – 31 ส.ค.67 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า | ฝึกการสร้างอาชีพ | 30,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 พ.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,915.00 | 3,085.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง | ผู้ป่วยได้รับการดูแล | 20,000.00 | 1 ธ.ค. 66 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | รณรงค์การงดสูบบุหรี่ | 20,000.00 | 1 พ.ย. 66 – 28 ก.พ. 67 1 พ.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และสตรี | ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ประชาชน | 30,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,904.00 | 14,096.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุน สภ.ตาดโตน | สนับสนุน สภ.ตาดโตน | 30,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)โดย อสม. ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 14 หมู่บ้าน | อุดหนุนงบประมาณแก่หมู่บ้าน | 280,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย.67 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดี | 10,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 550.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา | 320,000.00 | 1 พ.ย. 66 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 52,300.00 | 0.00 | 264,685.00 | 3,015.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญงานประเพณีหรือประเพณีทางศาสนา | สนับสนุนการอนุรักประเพณี วัฒนธรรมไทย | 50,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการฝึกอบรมทักษะการผูกผ้าและการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ | การฝึกทักษะ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร | 30,000.00 | 1 พ.ย. 66 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการพัฒนาบุคคลากรเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานทางศาสนาวัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น | การฝึกทักษะ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร | 30,000.00 | 1 ธ.ค. 66 – 31 ส.ค. 67 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 | ลาน คสล. | 100,000.00 | 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (อาคารอเนกประสงค์) | ห้องน้ำสาธารณะ | 100,000.00 | 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้องเก็บของ อบต.พังขว้าง | ห้องเก็บของ | 100,000.00 | 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) อบต.พังขว้าง | อาคารอเนกประสงค์ | 150,000.00 | 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 | อาคารอเนกประสงค์ | 100,000.00 | 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านยายจี-รพ.สต) | การคมนาคมสะดวก | 133,500.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 | 500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ซอยนามะเขือ-วัดทุ่งรวงทอง) | การคมนาคมสะดวก | 497,600.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 | 1,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ซอยคุ้ม 6) | การคมนาคมสะดวก | 200,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ซอยปรีชา) | การคมนาคมสะดวก | 200,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ซอยพญานาค) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 (ซอยคลองชลประทาน) | การคมนาคมสะดวก | 250,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 (ซอยน้อยอินแปลง) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 (ซอยโรงสี-หนองกุง) | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 249,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 (โนนชลประทาน เชื่อม หมู่ที่ 12) | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 305,000.00 | 0.00 | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (ซอยข้างปศุสัตว์) | การคมนาคมสะดวก | 280,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (ซอยทุ่งนานายโย) | การคมนาคมสะดวก | 200,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (ซอย อ.นพ) | การคมนาคมสะดวก | 150,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (ซอยยายแผ่ว) | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12 (ซอยพรชัย) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ซอยลมโชย) | การคมนาคมสะดวก | 200,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ซอยศาลาประชาคม) | การคมนาคมสะดวก | 250,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยเสภูเบส) | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยยายเหนียง) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยเสภูเบส) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 (ซอยนายปาน) | การคมนาคมสะดวก | 497,600.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 497,000.00 | 0.00 | 600.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยอยู่แล้วรวย) | การคมนาคมสะดวก | 250,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ซอยตาปาว) | การคมนาคมสะดวก | 130,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ซอยหนองแสง) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12 | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 305,000.00 | 0.00 | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค 67 | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยคลองสุด) | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ซอยหนองแสง,ซอยตรงข้ามปั้มคาลเท็กซ์) | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 (ซอยตรงข้ามสถานีพัฒนาที่ดิน และตลาดคลองถม) | การคมนาคมสะดวก | 80,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านดงขุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ซอยหลังวัด) | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ซอยข้างโรงเรียน) | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านยายน้อย) | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (ซอยชัยโยธา) | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12 (ซอยทางเข้าวัดสุมังค์) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยสุขสบาย) | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยสุวรรณเจริญ) | การคมนาคมสะดวก | 40,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 | การคมนาคมสะดวก | 200,000.00 | 1 เม.ย 67 – 30 มิ.ย. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยทุ่งรวงทอง) | การคมนาคมสะดวก | 70,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ซอยศาลาอเนกประสงค์) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12 (ซอยเอสซี) | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยสุขสบาย ) | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยสุขสบาย) | การคมนาคมสะดวก | 150,000.00 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 (ซอยข้าวหลาม) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 (ซอยหนองขอนแก่น-เชื่อมหนองยาง) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ซอยห้วยโมง) | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ซอยนาตาหมุน) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ซอยดงสมบูนณ์-ห้วยยาง) | การคมนาคมสะดวก | 150,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายคำป้อม,ซอยนายสถิต) | การคมนาคมสะดวก | 150,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (ซอยพี่ไทย-ตาทอน) | การคมนาคมสะดวก | 250,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12 (ซอยหลังวัดสุมังค์) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ซอยคลองชลประทาน) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ซอยเสธภูเบส - เชื่อมหนองสิม) | การคมนาคมสะดวก | 150,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 (ซอยคุ้ม7) | การคมนาคมสะดวก | 100,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยคุ้ม 6) | การคมนาคมสะดวก | 200,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 | การคมนาคมสะดวก | 50,000.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดงขุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ถนนทุ่งรวงทอง) | การคมนาคมสะดวก | 0.00 | 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 | ประปา หมู่ที่ 7 | 100,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 | ประปา หมู่ที่ 4 | 0.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย.67 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 | ระบบเสียงตามสาย | 100,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 | ระบบเสียงตามสาย | 50,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12 (ซอยหลังวัดสุมังค์) | ระบบเสียงตามสาย | 50,000.00 | 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |