โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อบต.พังขว้าง ประจำปี 2559

“ หลักสูตร การสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ”

อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

- หลักการและเหตุผล

โดยที่ภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึงต้อง แบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ และความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้

ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโนบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดยกำหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา 16(6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

  - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

  - เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

  - เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

/3. เป้าหมาย...

-2-

- เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

- กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนทั่วไป  จำนวน  25  คน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างฐานรายได้อาชีพเสริม

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดวิสัยทัศน์/แนวทางในการพัฒนาการสร้างฐานรายได้อาชีพเสริม

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดวิสัยทัศน์/แนวทางในการพัฒนาคนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. เชิญวิทยากรที่มีความสามารถเป็นผู้ฝึกอบรม

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ

4. รับสมัครกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนที่ตกเกณฑ์จปฐ.

5. ดำเนินงานตามโครงการโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นโดยเริ่มจัดฝึกอบรมในเดือนพฤษภาคม 2559 รวม 3 วัน

6. สำหรับผลงานจะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โดยไม่คิดมูลค่า

7. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

5. ระยะเวลาดำเนินการ

5.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ		:	เดือนพฤษภาคม  2559

5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ		:	ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

5.3 เริ่มฝึกอบรมอาชีพ			:	23 – 25 พฤษภาคม 2559

(วันละ 6 ชม.) 3 วัน

5.4 ติดตามและประเมิณผลโครงการ	:	สิ้นสุดการอบรม และสิ้นสุดโครงการ

6. สถานที่ดำเนินการ

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

7. งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

7.1 ค่าจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.2*2.8 ม. จำนวน 1 ป้าย	500	บาท

7.2 ค่าอุปกรณ์อบรม

1. ลวดสีเคลือบเงา  10*75	บาท	=	750	บาท

2. หนัง  PVC เมตรละ 10*175	บาท	=	1,750	บาท

/3.กระดาษแข็ง...

-3-

3. กระดาษแข็ง (เบอร์ 12) 16*20 บาท	=	320	บาท

4. กระดาษ (เบอร์ 32) 10*45	บาท	=	450	บาท

5. กาวยาง 4 กระป๋อง  4*150	บาท	=	600	บาท

6. ตัวเจาะรูเดียว  10*55	บาท	=	550	บาท

7. ลวด (เบอร์ 12) 6*75	บาท	=	450	บาท

8. กรรไกรเหล็ก 10*140	บาท	=	1,400	บาท

9. ค้อน	  5  อัน  5*110	บาท	=	  550	บาท

10. สายยาง  6  เมตร  6*15 	บาท	=	  90	บาท

7.3  ค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิทยากรในการสอน 3 วัน ๆ ละ 3,000 บาท		  9,000	บาท

7.4 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 		   4,500	บาท

จำนวน 25 คน มื้อละ 30 บาท  จำนวน 6 มื้อ จำนวน 3 วัน

7.5  ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 		   	   3,375	บาท

จำนวน 25 คน มื้อละ 45 บาท  จำนวน 3 มื้อ จำนวน 3 วัน

7.6  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 25 คน ๆ ละ 50 บาท			  1,250         บาท

รวมเป็นเงิน  25,535  บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม

9. การติดตามและประเมิณผล

9.1 แบบสอบถามความพึงพอใจก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการ

9.2 การติดตามการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ

9.3 การสังเกตและการสัมภาษณ์

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการมีความรู้ในหลักสูตรอาชีพระยะสั้น

10.2 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการมีความรู้ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

10.3 ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ สร้างความสามัคคี การใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

10.4 ลดอัตราการว่างงานและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชน

/ลงชื่อ...

-4-

(ลงชื่อ)............................................................................ผู้เขียนโครงการ

(นางเนตรนภา  ลาลู่)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)..............................................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางธัญสินี  วงศรีลา)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).............................................................................ผู้ตรวจโครงการ

(นางเมตตา  บุญวัฒน์)                                                                                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายประผล  เนาว์ศรีสอน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ.

(นายสมชาย  ศรีลารักษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

(ลงชื่อ).............................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวมัณฑนา  ไชยแสงราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

สรุปผลการกิจกรรม / โครงการ  ดังนี้

************************************

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

- เชิญวิทยากรที่มีความสามารถเป็นผู้ฝึกอบรม

- ประชาสัมพันธ์โครงการ

- รับสมัครกลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.

- ดำเนินงานตามโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยเริ่มจัดฝึกอบรมในเดือน พฤษภาคม 2559

- สำหรับผลงานจะมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์โดยไม่คิดมูลค่า

- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

******************

- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการมีความรู้ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการมีความรู้ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

- ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ สร้างความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- ลดอัตราการว่างงานและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชน

รายงานผลโครงการ

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

“หลักสูตร การสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้”

องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง  ปีงบประมาณ 2559

กองสวัสดิการสังคม